# Collegebericht

**Weeknummer:** Vul het weeknummer in

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum vergadering** | 14-5-2024 | **Ambtenaar** | J. Engels |
| **Zaaknummer** |  | **Telefoonnr.** | 0255 567200 |
| **Portefeuillehouder(s)** | S. Smeets | **E-mailadres** | jengels@velsen.nl |
| **Bijlagen** | Aantal/ geen |  |  |

**Onderwerp:** **Voortgang haalbaarheidsonderzoek azc locatie Santpoort-Zuid** beschrijf hier kort en helder waar dit bericht over gaat

Geachte leden van de raad,

In dit collegebericht informeren wij u over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek naar een azc locatie in Santpoort-Zuid, het door adviesbureau Sweco opgestelde locatieonderzoek en het organiseren van de beeldvormende sessie op een later tijdstip, na de zomer.

**Inleiding**

Op dit moment vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats voor een azc locatie op land in Velsen. Het college voert hiervoor het raadbesluit uit van 22 mei 2023 waarin de gemeenteraad het college de opdracht heeft gegeven om te onderzoeken op welke locatie opvang op land duurzaam gerealiseerd kan worden. De opdracht hield in hierbij primair in te zetten op de locatie Handgraaf of sportpark De Elta, en de mogelijkheden voor andere locaties in ogenschouw te houden voor het geval dat opvang op deze locaties niet voldoende of niet mogelijk blijkt te zijn.

**Leidraad grote projecten**

Op 28 september 2023 stelde de gemeenteraad de Leidraad grote projecten vast. Op 27 maart 2024 nam de gemeenteraad het besluit om het haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor een asielzoekerscentrum aan te wijzen als groot project. Met de leidraad beschikt de gemeente over heldere afspraken over de momenten waarop de raad in grote projecten wordt geïnformeerd of ter besluitvorming wordt ingeschakeld. Zo kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol goed uitvoeren.

Het project zit in de initiatieffase. We betrekken de inwoners van Santpoort-Zuid bij een omvangrijk participatietraject. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming met het COA en de provincie plaats.

De initiatieffase kan uitmonden in een besluit om dit grote project, het realiseren van een azc, voort te zetten.

Ondanks dat we nog niet alle informatie en onderzoeken hebben, vinden we het belangrijk om met de raad te delen wat we wel al hebben.

Wat haalden we tot nu toe op in het participatietraject en de ruimtelijke onderzoeken? En hoe ziet het verdere proces eruit?

**Participatietraject**

Het participatieproces richt zich op de onderzoeksfase waarin we de haalbaarheid van de locaties onderzoeken. Vanwege de impact op de leefomgeving is dit een groot participatieproject. Het participatiedoel is om de expertise, wensen en belangen van omwonenden en andere belanghebbenden mee te nemen in dit project. We maken de verschillende belangen inzichtelijk en bespreekbaar. En met de participatie verbeteren we de kwaliteit van het onderzoek.

De participatievraag is:

*Is het mogelijk om voor de lange termijn vluchtelingen op te vangen in Santpoort-Zuid, locatie De Elta of Handgraaf?*

Het participatieniveau is raadplegen, niet meebeslissen. De participatieruimte is het adviseren van de raad over de participatievraag en het maken van het participatieverslag samen met de leden van de klankbordgroep. Het participatieverslag is een onderdeel van het adviesvoorstel naar de raad. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing of het mogelijk is om voor de lange termijn vluchtelingen op te vangen in Santpoort-Zuid, op locatie Handgraaf of De Elta. Dit doet de raad op basis van de beschikbare kennis, zij wijkt alleen beargumenteerd af van het door inwoners aangeboden advies.

**Wat gebeurde er tot nu toe?**

Klankbordgroep

99 inwoners meldden zich in eerste instantie (juni 2023) aan voor de klankbordgroep. Het college hield vervolgens tijdelijk pas op de plaats vanwege de val van het kabinet. Daarna kregen inwoners tot en met 21 oktober de tijd om zich aan te melden voor de klankbordgroep. Momenteel bestaat de klankbordgroep uit 136 leden.

Inwonersavonden in de Boemel voor direct omwonenden

Op 18 en 19 december 2023 organiseerden we twee inwonersavonden in de Boemel in Santpoort-Zuid voor de direct omwonenden. Deze waren bedoeld om specifiek deze doelgroep de tot dan toe bekende informatie te geven. Uit de samenstelling van de klankbordgroep bleek namelijk dat de doelgroep die direct aangrenzend aan De Elta en Handgraaf woont, ondervertegenwoordigd was in de klankbordgroep. Naar aanleiding van deze avonden kwamen er ongeveer 30 aanmeldingen voor de klankbordgroep bij.

Nieuwsbrieven

In oktober 2023 startten we met het versturen van online nieuwsbrieven naar geïnteresseerden. Inmiddels ontvangen 367 mensen de nieuwsbrief en verstuurden we 11 nieuwsbrieven.

Samenspel Velsen

De website [www.samenspelvelsen.nl](http://www.samenspelvelsen.nl) kreeg een update. Hierdoor is de informatie voor inwoners overzichtelijk en makkelijk vindbaar. We plaatsen hier regelmatig relevante documenten en nieuwsberichten op.

Enquête onder de leden van de klankbordgroep

In december 2023 verstuurden we de leden van de klankbordgroep een enquête. De vragen in deze enquête gingen onder andere over inhoudelijke zorgen en aanbevelingen. Daarnaast vroegen we naar een aantal meer persoonlijke gegevens. Om te onderzoeken wie er in de klankbordgroep zaten en of de verschillende inwonersgroepen en belangen daarin voldoende vertegenwoordigd waren. Of dat we wellicht nog meer mensen moesten invoegen in de klankbordgroep. Ook stelden we praktische vragen om de organisatie van het participatieproces in goede banen te leiden.

Startbijeenkomsten

Op 15, 18, 22 en 27 januari organiseerden we startbijeenkomsten voor de klankbordgroep. 81 leden van de klankbordgroep waren hierbij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomsten lichtten we het proces en de opdracht die het college van de raad heeft gekregen toe, het onderzoek naar een azc locatie, de resultaten van de enquête onder leden van de klankbordgroep en het participatietraject. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder en de aanwezige ambtenaren.

Digitale bijeenkomst

We kregen signalen van inwoners dat er behoefte was aan centrale informatieverstrekking. Daarom organiseerden we op 7 februari 2024 een digitale informatiebijeenkomst over het onderzoek naar een mogelijke locatie voor asielopvang in Santpoort-Zuid.

Voor de inwoners die digitaal niet vaardig zijn, organiseerden we een bijeenkomst om gezamenlijk de live uitzending te bekijken in de kantine van voetbalvereniging Terrasvogels. Onder begeleiding konden zij via een laptop op deze locatie hun vragen stellen via de chat. Van deze mogelijkheid maakten tientallen inwoners gebruik.

Tijdens deze bijeenkomst stelden inwoners en geïnteresseerden ongeveer 300 unieke vragen via de online chat. Een groot deel hiervan beantwoordden de panelleden tijdens de uitzending. Sinds 1 maart 2024 staan de vragen en antwoorden op [www.samenspelvelsen.nl](http://www.samenspelvelsen.nl) onder het kopje documenten.

Enquête onder alle inwoners van Santpoort-Zuid

Alle 2.658 volwassen inwoners uit Santpoort-Zuid en 46 volwassen inwoners uit Santpoort-Noord ontvingen een schriftelijke uitnodiging om een enquête over dit onderwerp in te vullen. 41% vulde de enquête volledig in. In deze enquête konden inwoners aanvullingen en suggesties meegeven voor de gesprekken tussen de klankbordgroep en de gemeente.

Inwoners die de enquête liever niet digitaal invulden of digitaal minder vaardig waren, konden een papieren vragenlijst opvragen en met de meegezonden retourenvelop kosteloos terugsturen. Hier maakten 55 inwoners gebruik van.

Bezoek aan 2 azc’s met leden van de klankbordgroep

Op donderdag 4 april bezochten we met zeven leden van de klankbordgroep twee azc's. We bezochten het azc in Amsterdam aan de Willinklaan. Dit is een asielzoekerscentrum met een capaciteit van 700 opvangplekken. Deze overbruggingslocatie ligt naast een sportveld en blijft in ieder geval open tot het azc in de Houthavens klaar is. Daarnaast bezochten we een azc in Oegstgeest. Dit is een reguliere opvanglocatie voor statushouders met een capaciteit van 175 opvangplekken. Naast statushouders verblijven hier 63 Oekraïense vluchtelingen en in een naastgelegen pand maximaal 80 spoedzoekers.

Tijdens deze bezoeken kregen we uitleg van het COA en een rondleiding van COA-medewerkers. Er was volop ruimte om vragen te stellen. Een medewerker van de gemeente Oegstgeest vertelde hoe de opvang daar tot stand is gekomen en hoe zij de participatie met inwoners georganiseerd hadden. Bij beide locaties was in het begin sprake van weerstand. Hier namen de organisaties passende maatregelen op, zoals een regulier overleg, buurtcomité en inzet van een wijkagent. Ook ontstonden er vanuit organisaties, de professionals op de locaties, bewoners en inwoners verschillende initiatieven om met elkaar in contact te komen en de integratie te bevorderen.

Themabijeenkomsten klankbordgroep

Op 22, 23, 24 en 29 april 2024 vonden er vier themabijeenkomsten plaats met de leden van de klankbordgroep. In totaal waren hier 70 klankbordgroepleden aanwezig. Het doel van deze themabijeenkomsten was om alle input die we eerder ophaalden uit brieven, e-mails, enquêtes, startbijeenkomsten en livestream te bespreken met de klankbordgroep en om dit aan te vullen voor het participatieverslag. Het ging hierbij om input op de thema’s veiligheid, leefbaarheid & schaalgrootte, ruimtelijke inpassing & natuur en doelgroepen & dagbesteding. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen aan experts, zoals het COA, de politie, BOA en medewerkers van verschillende vakafdelingen.

Tijdens de vier themabijeenkomsten bespraken we alleen de thema’s veiligheid en ruimtelijke inpassing & natuur. De thema’s leefbaarheid & schaalgrootte en doelgroepen & dagbesteding bespreken we in een vervolgbijeenkomst op 21 mei 2024. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle deelnemers die bij een van de vier eerdere themabijeenkomsten aanwezig waren welkom.

Gesprekken met andere belanghebbenden

De afgelopen maanden vonden er ook gesprekken plaats met andere belanghebbenden dan de afzonderlijke inwoners. Zoals voetbalvereniging SV Terrasvogels, Pre Wonen, Stichting Samen Santpoort-Zuid, Het andere geluid van Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort.

**Sweco locatieonderzoek**

De gemeente Velsen gaf adviesbureau Sweco de opdracht om een locatieonderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een azc in de gemeente Velsen. Eerder vonden er al verkenningen plaats naar mogelijke locaties voor een azc (in mei 2023 en september 2023). Het uiteindelijke onderzoeksrapport, de meest actuele versie waarin nieuwe inzichten zijn meegenomen en een afwegingsmatrix van de scores op de gehanteerde criteria, is nog niet gereed. De reden dat het onderzoek nog niet definitief is, is omdat het aantal op te vangen asielzoekers is verlaagd van 250 tot 300 naar 200 asielzoekers. Dit zorgt ervoor dat het we het Sweco locatieonderzoek hierop moeten aanpassen en uitbreiden en dit kost tijd. Minder opvangplekken betekent ook dat er minder oppervlakte nodig is. Hierdoor passen er mogelijk nieuwe locaties in de benodigde oppervlakte.

Dit bespraken we ook met uw raad tijdens de adviserende sessie op 18 april 2024. Naar aanleiding van deze sessie kwamen we bij u terug met een memo met de kaders die we meenamen uit deze sessie. Een van die kaders was om het haalbaarheidsonderzoek in Santpoort-Zuid voort te zetten voor maximaal 200 opvangplekken. Naar aanleiding van dit kader, laten we Sweco het locatieonderzoek aanpassen.

Sweco onderzocht eerder 31 locaties en toetste deze aan basiscriteria. Als locaties voldeden aan deze basiscriteria, werden deze vervolgens verdiepend geanalyseerd op ecologie, water, bodem, geotechniek, planologie, mobiliteit, civiele techniek en BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap).

Uit deze verdiepende analyse kwamen vijf potentiële azc locaties in de gemeente Velsen naar voren:

1. Waterloo, Driehuis
2. De Elta, Santpoort-Zuid
3. Handgraaf, Santpoort-Zuid
4. Maasstraat, IJmuiden
5. Grote Buitendijk, Velserbroek

Nu we het oppervlakte-criteria aanpassen, komen hier mogelijk nog andere locaties bij.

**Verschuiven beeldvormende sessie en slotdag klankbordgroep**

In de voorlopige planning namen we op om voor deze zomer een beeldvormende sessie met uw raad te houden. Over het haalbaarheidsonderzoek naar een azc locatie in Santpoort-Zuid. Op dit moment ontbreken er nog een aantal belangrijke stukken, waardoor informatie ontbreekt die we in de sessie willen delen.

We missen onder andere het Sweco-rapport nog en het participatieverslag met daarin de adviezen van de klankbordgroep is nog niet afgerond. Het participatieverslag is nog niet gereed, omdat het vervolg van de themabijeenkomsten en de slotdag nog niet plaatsvonden.

Daarom verplaatsen we de beeldvormende sessie naar september. Dan kunnen we uw raad van alle informatie over het participatietraject voorzien en van alle ruimtelijke en ecologische onderzoeken.

Ook de slotdag met de klankbordgroep gaat naar een later moment. We willen eerst het Sweco-rapport met de klankbordgroep delen. Dit kost tijd omdat Sweco, naar aanleiding van het kader uit de adviserende sessie van 18 april 2024 om het haalbaarheidsonderzoek in Santpoort-Zuid voort te zetten voor maximaal 200 opvangplekken, het rapport moet aanpassen. Zodra dit rapport gereed is, plannen we een nieuwe slotdag met de klankbordgroep in.

Begin met de reden van dit bericht. Is er iets veranderd in een bestaande situatie? Is er een plan gemaakt? Wordt er (wanneer?) iets uitgevoerd? Zijn er feiten/gebeurtenissen waarvan het college vindt dat de raad dit moet weten? Kortom: wat heeft het college aan de raad te melden?

Dan: heeft de raad achtergrond informatie nodig? Is het handig om wat van de geschiedenis van dit onderwerp te weten? Is de raad eerder betrokken/geïnformeerd? Geef die dan hier.

Gebruik tussenkopjes om je tekst te structureren en schrijf actief (vermijd het gebruik van ‘worden’!)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen